## Sheet1
Zeitplan |  |  | Tag 1 |  | Tag 2 |  | Tag 3 |  | Tag 4 |  | Tag 5
|  |  | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag
|  |  | 05.12.2022 |  | 06.12.2023 |  | 07.12.2024 |  | 08.12.2025 |  | 09.12.2026
|  |  | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Phase initialisierung |  |  | Phase initialisierung
in h
Kickoff Probe IPA | SOLL | 1 | 1
| IST | 1.16 | 1.16
Zeitplan erstellen + planen | SOLL | 2 |  | 2
| IST | 2 |  | 2
Dokumentation Vorlage machen | SOLL | 4 | 2 | 2
| IST | 3 | 2 | 1
Variantenentscheid | SOLL | 1 |  |  |  | 1
| IST | 0.5 |  |  |  | 0.5
Phase Konzept |  |  |  |  | Phase Konzept
Testkonzept erstellen | SOLL | 3 |  |  | 2 |  | 1
| IST | 1 |  |  | 1 |  | 1
Phase Realisierung | [5 empty] | Phase Realisierung
Allgemeines Layout Mein Dashboard | SOLL | 4 |  |  |  | 2
| IST | 2 |  |  |  | 2
Score comparison Components | SOLL | 4.5 |  |  |  |  | 2 | 2.5
| IST | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
Line chart | SOLL | 4 | [5 empty] | 4
| IST | 2 | [5 empty] | 2
Radarchart | SOLL | 4 | [6 empty] | 4
| IST | 1 | [5 empty] | 1
Open Assessments Notification | SOLL | 3.5 | [6 empty] | 2 | 1.5
| IST | 3 | [6 empty] | 3
Test-Cases umsetzten | SOLL | 1 | [7 empty] | 1
IST
Andere Tätigkeiten |  |  | Andere Tätigkeiten
Arbeitsjournal & Zeitplan aktualisieren | SOLL | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| IST | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Dokumentation Schreiben | SOLL | -
| IST | 8.25 |  | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.75
Dokumentation beenden | SOLL | 2 | [7 empty] | 2
| IST | 0
Präsentation vorbereiten & präsentieren | SOLL | 5.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4 | 1
| IST | 0.5 |  |  | 0.5
Tests durchführen | SOLL | 2 | [7 empty] | 2
| IST | 0
Zeit Pro Phase
Meilensteine
Projekt start | 1
Testkonzept/e erstellt | 2
Dokumentations Abgabe | 3
Probe IPA Präsentation | 4
Total SOLL: | 38.5 | h
Total IST: | 26.91 | h
3
4
1
2