## Sheet1
|  |  | Tag 1 |  | Tag 2 |  | Tag 3 |  | Tag 4 |  | Tag 5
|  |  | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag
|  |  | 05.12.2022 |  | 05.12.2023 |  | 05.12.2024 |  | 05.12.2025 |  | 05.12.2026
|  |  | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Phase initialisierung |  |  | Phase initialisierung
Kickoff Probe IPA | SOLL | 2 | 2
| IST |  | 2
Zeitplan erstellen + planen | SOLL | 2 |  | 2
| IST |  |  | 2
Dokumentation Vorlage machen | SOLL | 4 | 2 | 2
| IST |  | 2 | 1
Variantenentscheid | SOLL
IST
Phase Konzept |  |  |  |  | Phase Konzept
Flowchart | SOLL
IST
Testkonzept erstellen | SOLL | 2 |  |  | 2
IST
Phase Realisierung | [5 empty] | Phase Realisierung
Allgemeines Layout Mein Dashboard | SOLL | 4 |  |  |  | 2
IST
Score comparison Components | SOLL | 4.5
IST
Line chart | SOLL | 4
IST
Radarchart | SOLL | 4
IST
Open Assessments Notification | SOLL | 3.5
IST
Andere Tätigkeiten |  |  | Andere Tätigkeiten
Arbeitsjournal & Zeitplan aktualisieren | SOLL | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| IST |  |  | 0.5
Dokumentation Schreiben | SOLL | -
| IST | - |  | 1
Dokumentation beenden | SOLL | 2 | [7 empty] | 2
IST
Präsentation vorbereiten & präsentieren | SOLL | 4 | [8 empty] | 3 | 1
IST
[13 empty] | Total SOLL: | 20.5 | h
[13 empty] | Total IST: | 8.5 | h
Zeit Pro Phase
Meilensteine
Projekt start | 1
Testkonzept/e erstellt | 2
Dokumentations Abgabe | 3
Probe IPA Präsentation | 4
3
4
1
2